**Раздел 5. Этап - планирование деятельности**

**Цель:** разработка мероприятий по реализации Программы развития

**Реализация Программы развития**

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения**

**детский сад «Солнышко» на 2023-2028г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | задачи | мероприятия | сроки | ответственный |
| **I этап – диагностический 2023-2024г. г.** | **1**.Проанализировать эффективностьработы МАДОУ «Солнышко», определить направления,цели, задачи режимажизнедеятельности на ближайшийпериод | Разработка Программы развития МАДОУ «Солнышко», схемы перспективного развития системы работы в МАДОУ и ознакомление педагогического коллектива, родителей с этапами реализации Программы развития. Согласование с Учредителем | до 31 января2023 г. | заведующий |
| Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня удовлетворенности родителей работой МАДОУ «Солнышко», основных ценностей семей, их образовательного уровня, социального и материального положения. | октябрь -ноябрь2023 г. | Старшийвоспитатель,воспитатели групп |
| Изучение и анализ материально-технической базы, методического и дидактического обеспечения образовательного процесса МАДОУ «Солнышко» для выявления уровня материально-технического оснащения детского сада, для определения уровня обеспеченности образовательного процесса. | декабрь2023 г. -январь2024 г. | Заведующий, завхоз,старшийвоспитатель |
| Изучение и определение уровня предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе, а также уровня комфортности пребывания детей в учреждении. | Февраль2024 г. | старший воспитатель |
| Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степениудовлетворенности педагогической деятельностью через самоанализ педагогов и руководителя. | Февраль2024 г. | старший воспитатель |
| Проведение деловой игры с участием родителей и коллектива МАДОУ «Солнышко» для выявления представлений, мнений и желаний об учреждении «будущего». | Май2024 г. | Заведующий,ст. воспитатель |
| **2.**Определитьиндивидуальные маршруты развития детей | Проведение диагностики развития воспитанников, как основы для разработки индивидуальных маршрутов развития воспитанников | Сентябрь2023г. -2024г. | Ст.воспитатель, воспитатели,специалисты |
| Анализ результатов диагностики развития детей для их обсуждения на АГС ина педагогическом совете. | ежегодно | Старшийвоспитатель |
| Проведение маркетинговых исследований среди родителей, педагогов поизучению спроса на образовательные услуги. | Сентябрь2023г. -2024г. | Ст. воспитатель, специалисты |
| **3**. Осмыслитьполученные результаты иподтвердитьнеобходимостьсозданиянепрерывнойсистемыобразования детей | Проведение совещания при заведующей для педагогов с целью определенияпроблем, целей, принципов и содержания деятельности для формированияконцептуальных путей развития МАДОУ. | Сентябрь2023г. | заведующий |
| Выступления на родительских групповых собраниях для разъяснения идей,ожидаемых результатов и внесение корректив. | Сентябрь2023г. -2024г. | заведующий |
| **II этап – организационный 2024-2027г.г.****20022022г-2019г.** | **1.** Повыситьпрофессиональный уровеньпедагогов дляразработки ивнедрениянепрерывнойсистемыдеятельностидетейдошкольноговозраста | Проведение инвентаризации учебно-методического оснащения в МАДОУ в соответствии с образовательной программой учреждения | Октябрь2024 г. –2027 г.. | Ст. воспитатель, воспитатели,специалисты |
| Проведение анкетирования педагогов для выявления затруднений в работе, изучение мотивов и потребностей деятельности. | Ноябрь2024 г. –2027 г. | Ст. воспитатель |
| Направление педагогов на курсы повышения квалификации, компьютерные курсы. | Согласноплану ПК | Ст. воспитатель |
| Организация консультативно-методического сопровождения педагогов для повышения профессионального уровня. | 1 раз вквартал2024-2027г.г. | Старший воспитатель |
| Изучение профессионального мастерства педагогов: целевое посещение занятий, «Дни открытых дверей», анализ планирования, самоанализ педагогов, анкетирование педагогов и родителей, обобщение опыта для выявления уровня педагогического мастерства и формирование заявок на курсы повышения квалификации. | В течениегода2024-2027г.г. | Заведующий,старшийвоспитатель |
| **2**. Разработать,обосновать,скорректировать иапробироватьнепрерывнуюсистемудеятельностидетейдошкольноговозраста | Определение структуры и разработка проекта непрерывной системы деятельности детей в МАДОУ «Солнышко» при соблюдении преемственности возрастных групп. | Февраль2025 г. | старшийвоспитатель, специалисты |
| Утверждение и реализация проекта «Комплексный подход к всестороннему развитию воспитанников и дополнительного образования». | Март2025 г. | Заведующий,Педагоги МАДОУ «Солнышко» |
| **3.**Совершенствовать уровеньсоставления индивидуальных маршрутов развития воспитанников | Проведение диагностики уровня развития каждого ребенка для получения исходных результатов для составления индивидуальных маршрутов развития детей. | В течениегода2024-2028 г.г. | ПедагогиМАДОУ «Солнышко» |
| Углубленное обследование состояния физического развития детейпедагогом и выработки рекомендаций о влиянии непрерывной системы деятельности на состояние здоровья детей. Отслеживаниединамики физического здоровья детей. | 2 раза вгод2023-2028г.г. | ст. медсестраинструктор пофизической культуре |
| **4.** Создатьматериально –технические ифинансовыеусловия для выполненияПрограммыразвития | Анализ соответствия материальной базы МАДОУ «Солнышко» планам и образовательной программе, условий реализации Программы развития | 2 раз в год2024-2027г.г. | Заведующий, зам по АХЧ |
| Разработка механизмов морального и материального стимулирования для постоянного профессионального роста каждого педагога. | 2024-2025 г.г. | Заведующий |
| Финансовое обеспечение материального стимулирования педагогов. Его использование для дальнейшего повышения профессионализма педагогов | По меренеобходимости | Заведующий |
| **III этап заключительный****2027-2028 г.г.** | **1.**Проанализировать соответствиефактических ипрогнозируемыхрезультатов | **1.**Проанализировать соответствие фактических и прогнозируемых результатов | Январь 2027 | Старшийвоспитатель |
| Изучение мнения педагогов, родителей о сущностях и результатах реализации Программы развития. | Февраль2027 год | Заведующий,педагогиМАДОУ «Солнышко» |