**Раздел 5. Этап - планирование деятельности**

**Цель:** разработка мероприятий по реализации Программы развития

**Реализация Программы развития**

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения**

**детский сад «Солнышко» на 2023-2028г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | задачи | мероприятия | сроки | ответственный |
| **I этап – диагностический 2023-2024г. г.** | **1**.Проанализировать эффективность  работы МАДОУ «Солнышко», определить направления,  цели, задачи режима  жизнедеятельности на ближайший  период | Разработка Программы развития МАДОУ «Солнышко», схемы перспективного развития системы работы в МАДОУ и ознакомление педагогического коллектива, родителей с этапами реализации Программы развития. Согласование с Учредителем | до 31 января  2023 г. | заведующий |
| Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня удовлетворенности родителей работой МАДОУ «Солнышко», основных ценностей семей, их образовательного уровня, социального и материального положения. | октябрь -  ноябрь  2023 г. | Старший  воспитатель,  воспитатели групп |
| Изучение и анализ материально-технической базы, методического и дидактического обеспечения образовательного процесса МАДОУ «Солнышко» для выявления уровня материально-технического оснащения детского сада, для определения уровня обеспеченности образовательного процесса. | декабрь  2023 г. -  январь  2024 г. | Заведующий, завхоз,  старший  воспитатель |
| Изучение и определение уровня предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе, а также уровня комфортности пребывания детей в учреждении. | Февраль  2024 г. | старший воспитатель |
| Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени  удовлетворенности педагогической деятельностью через самоанализ педагогов и руководителя. | Февраль  2024 г. | старший воспитатель |
| Проведение деловой игры с участием родителей и коллектива МАДОУ «Солнышко» для выявления представлений, мнений и желаний об учреждении «будущего». | Май  2024 г. | Заведующий,  ст. воспитатель |
| **2.**Определить  индивидуальные маршруты развития детей | Проведение диагностики развития воспитанников, как основы для разработки индивидуальных маршрутов развития воспитанников | Сентябрь  2023г. -  2024г. | Ст.воспитатель, воспитатели,  специалисты |
| Анализ результатов диагностики развития детей для их обсуждения на АГС и  на педагогическом совете. | ежегодно | Старший  воспитатель |
| Проведение маркетинговых исследований среди родителей, педагогов по  изучению спроса на образовательные услуги. | Сентябрь  2023г. -  2024г. | Ст. воспитатель, специалисты |
| **3**. Осмыслить  полученные результаты и  подтвердить  необходимость  создания  непрерывной  системы  образования детей | Проведение совещания при заведующей для педагогов с целью определения  проблем, целей, принципов и содержания деятельности для формирования  концептуальных путей развития МАДОУ. | Сентябрь  2023г. | заведующий |
| Выступления на родительских групповых собраниях для разъяснения идей,  ожидаемых результатов и внесение корректив. | Сентябрь  2023г. -2024г. | заведующий |
| **II этап – организационный 2024-2027г.г.**  **20022022г-2019г.** | **1.** Повысить  профессиональный уровень  педагогов для  разработки и  внедрения  непрерывной  системы  деятельности  детей  дошкольного  возраста | Проведение инвентаризации учебно-методического оснащения в МАДОУ в соответствии с образовательной программой учреждения | Октябрь  2024 г. –  2027 г.. | Ст. воспитатель, воспитатели,  специалисты |
| Проведение анкетирования педагогов для выявления затруднений в работе, изучение мотивов и потребностей деятельности. | Ноябрь  2024 г. –  2027 г. | Ст. воспитатель |
| Направление педагогов на курсы повышения квалификации, компьютерные курсы. | Согласно  плану ПК | Ст. воспитатель |
| Организация консультативно-методического сопровождения педагогов для повышения профессионального уровня. | 1 раз в  квартал  2024-2027г.г. | Старший  воспитатель |
| Изучение профессионального мастерства педагогов: целевое посещение занятий, «Дни открытых дверей», анализ планирования, самоанализ педагогов, анкетирование педагогов и родителей, обобщение опыта для выявления уровня педагогического мастерства и формирование заявок на курсы повышения квалификации. | В течение  года  2024-2027г.г. | Заведующий,  старший  воспитатель |
| **2**. Разработать,  обосновать,  скорректировать и  апробировать  непрерывную  систему  деятельности  детей  дошкольного  возраста | Определение структуры и разработка проекта непрерывной системы деятельности детей в МАДОУ «Солнышко» при соблюдении преемственности возрастных групп. | Февраль  2025 г. | старший  воспитатель, специалисты |
| Утверждение и реализация проекта «Комплексный подход к всестороннему развитию воспитанников и дополнительного образования». | Март  2025 г. | Заведующий,  Педагоги МАДОУ «Солнышко» |
| **3.**Совершенствовать уровень  составления индивидуальных маршрутов развития воспитанников | Проведение диагностики уровня развития каждого ребенка для получения исходных результатов для составления индивидуальных маршрутов развития детей. | В течение  года  2024-2028 г.г. | Педагоги  МАДОУ «Солнышко» |
| Углубленное обследование состояния физического развития детей  педагогом и выработки рекомендаций о влиянии непрерывной системы деятельности на состояние здоровья детей. Отслеживание  динамики физического здоровья детей. | 2 раза в  год  2023-  2028г.г. | ст. медсестра  инструктор по  физической культуре |
| **4.** Создать  материально –  технические и  финансовые  условия для выполнения  Программы  развития | Анализ соответствия материальной базы МАДОУ «Солнышко» планам и образовательной программе, условий реализации Программы развития | 2 раз в год  2024-2027г.г. | Заведующий, зам по АХЧ |
| Разработка механизмов морального и материального стимулирования для постоянного профессионального роста каждого педагога. | 2024-2025 г.г. | Заведующий |
| Финансовое обеспечение материального стимулирования педагогов. Его использование для дальнейшего повышения профессионализма педагогов | По мере  необходи  мости | Заведующий |
| **III этап заключительный**  **2027-2028 г.г.** | **1.**Проанализировать соответствие  фактических и  прогнозируемых  результатов | **1.**Проанализировать соответствие фактических и прогнозируемых результатов | Январь  2027 | Старший  воспитатель |
| Изучение мнения педагогов, родителей о сущностях и результатах реализации Программы развития. | Февраль  2027 год | Заведующий,  педагоги  МАДОУ «Солнышко» |